OREX
CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

Planejamento por features de Front-end e Back-end
Versão 1.0 | Início previsto: setembro/outubro de 2026

Documento elaborado com base na Visão do OREX e na análise preliminar de Requisitos Funcionais, Regras de Negócio e Requisitos Não Funcionais.

# 1. Objetivo

Este documento apresenta uma estimativa preliminar de cronograma para desenvolvimento do OREX, separando as entregas de Front-end e Back-end por feature. O cronograma considera arquitetura Monolítica Modular, organizada por feature e preparada para futura evolução para microsserviços.

# 2. Premissas

Início de planejamento considerado: setembro de 2026, com possibilidade de início efetivo em outubro de 2026.

A equipe trabalhará em paralelo entre Front-end e Back-end.

Cada feature seguirá a organização modular definida no projeto.

O Back-end utilizará separação entre Controller, Service, Repository, DTO e componentes necessários.

O Front-end utilizará componentes reutilizáveis, serviços de API, validações e controle de permissões.

Builder/DevOps e QA atuarão de forma transversal.

As fórmulas de custos, Markup, BDI, impostos e percentuais ainda deverão ser detalhadas e validadas.

As integrações específicas serão planejadas após a definição dos sistemas externos e contratos de dados.

Os prazos são de calendário e representam faixas médias, não uma estimativa contratual fechada.

# 3. Resumo do cronograma

| Cenário | Duração | Período aproximado | Condição |
| --- | --- | --- | --- |
| Otimista | 8 a 10 meses | Set/2026 a Jun/2027 | Requisitos estáveis, fórmulas definidas e poucas integrações. |
| Provável | 10 a 14 meses | Set/2026 a Nov/2027 | Ajustes de regras, homologações e integrações de complexidade média. |
| Conservador | 14 a 18 meses | Set/2026 a Mar/2028 | Requisitos instáveis, muitas integrações, migração ou equipe parcial. |

Para o planejamento deste documento, será utilizado o cenário provável, com duração estimada de 10 a 14 meses.

# 4. Cronograma macro por fase

| Fase | Período estimado | Resultado principal |
| --- | --- | --- |
| Fundação e detalhamento | Set/2026 a Out/2026 | Arquitetura, padrões, backlog detalhado, ambientes e regras prioritárias. |
| Cadastros e núcleo inicial | Nov/2026 a Jan/2027 | Acesso, Informações Gerais, Obras e estrutura inicial da EAP. |
| EAP, Recursos e Benefícios | Fev/2027 a Abr/2027 | EAP completa, recursos, benefícios e consolidações iniciais. |
| Motor de custos e Histograma | Abr/2027 a Jul/2027 | Cálculos automáticos, parâmetros, custos e histograma. |
| Relatórios e Fechamento | Jul/2027 a Set/2027 | Relatório de Custo, Fechamento e exportações. |
| Aprovação, versionamento e auditoria | Ago/2027 a Out/2027 | Fluxos de aprovação, versões, histórico e auditoria. |
| Integrações, testes integrados e implantação | Set/2027 a Nov/2027 | Contas de Serviço, integrações, homologação e preparação da produção. |

# 5. Cronograma do Back-end

As atividades de Back-end contemplam modelagem, banco de dados, APIs, regras de negócio, cálculos, segurança, auditoria, integrações e testes técnicos.

| ID | Feature Back-end | Período | Esforço médio | Entregas principais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BE-01 | Fundação técnica e arquitetura | Set/2026–Out/2026 | 5–7 semanas | Estrutura modular, banco, migrations, padrões, exceções, logs e testes-base. |
| BE-02 | Autenticação, usuários e permissões | Out/2026–Nov/2026 | 7–10 semanas | Perfis, permissões, escopos, áreas integradas e autorização. |
| BE-03 | Informações Gerais | Nov/2026–Dez/2026 | 3–4 semanas | Dados principais, status, rascunho, revisão e versão inicial. |
| BE-04 | Obras e sindicatos | Dez/2026–Jan/2027 | 4–6 semanas | Múltiplas obras, sindicatos e parâmetros trabalhistas. |
| BE-05 | EAP | Jan/2027–Mar/2027 | 8–12 semanas | Escopo, Disciplina, Atividade, hierarquia, datas e importação. |
| BE-06 | Recursos | Fev/2027–Abr/2027 | 6–9 semanas | Recursos em qualquer nível da EAP, categorias e parâmetros. |
| BE-07 | Benefícios | Mar/2027–Abr/2027 | 4–6 semanas | Benefícios vinculados à mão de obra das obras. |
| BE-08 | Motor de custos | Abr/2027–Jul/2027 | 12–18 semanas | MOD, MOI, materiais, encargos, benefícios e custo total. |
| BE-09 | Histograma | Jun/2027–Jul/2027 | 5–8 semanas | Distribuição temporal, horas, pessoas e ajuste de MO. |
| BE-10 | Relatório de Custo | Jul/2027–Ago/2027 | 5–7 semanas | Filtros, percentuais, ordenação e exportação de dados. |
| BE-11 | Fechamento | Jul/2027–Set/2027 | 10–16 semanas | Markup, impostos, receitas, margens, BDI, Valor/HH e resultado. |
| BE-12 | Aprovação e versionamento | Ago/2027–Out/2027 | 7–10 semanas | Aprovadores, estados, revisões, versões e comparação. |
| BE-13 | Auditoria | Ago/2027–Out/2027 | 4–6 semanas | Logs funcionais e rastreabilidade. |
| BE-14 | Contas de Serviço e integrações | Set/2027–Nov/2027 | 6–9 semanas | Contas técnicas, contratos, erros, reprocessamento e integrações. |

# 6. Cronograma do Front-end

As atividades de Front-end contemplam telas, navegação, formulários, componentes, validações, visualização da EAP, histograma, relatórios, Fechamento e fluxos de aprovação.

| ID | Feature Front-end | Período | Esforço médio | Entregas principais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE-01 | Fundação visual e componentes | Set/2026–Out/2026 | 4–6 semanas | Layout, menu, componentes, padrões visuais, mensagens e estrutura de navegação. |
| FE-02 | Login, perfis e permissões | Out/2026–Nov/2026 | 4–6 semanas | Login, sessão, menus e telas condicionadas ao acesso. |
| FE-03 | Informações Gerais | Nov/2026–Dez/2026 | 3–5 semanas | Formulário, status, rascunho, revisão, versão e histórico inicial. |
| FE-04 | Obras | Dez/2026–Jan/2027 | 4–6 semanas | Cadastro, múltiplas obras, sindicatos e parâmetros. |
| FE-05 | EAP | Jan/2027–Mar/2027 | 8–12 semanas | Árvore hierárquica, expansão, inclusão, edição e importação. |
| FE-06 | Recursos e Benefícios | Fev/2027–Abr/2027 | 5–8 semanas | Lançamento de recursos em Escopo, Disciplina e Atividade. |
| FE-07 | Custos e Histograma | Jun/2027–Jul/2027 | 5–8 semanas | Visualização de custos, horas, pessoas e distribuição temporal. |
| FE-08 | Relatório de Custo | Jul/2027–Ago/2027 | 4–6 semanas | Filtros, agrupamentos, ordenação, pesquisa e Excel. |
| FE-09 | Fechamento | Jul/2027–Set/2027 | 8–12 semanas | Demonstrativo, Markup, impostos, receitas, BDI e Valor/HH. |
| FE-10 | Aprovação e versionamento | Ago/2027–Out/2027 | 5–8 semanas | Tela de análise, aprovação, devolução, comparação e histórico. |
| FE-11 | Auditoria | Ago/2027–Out/2027 | 2–4 semanas | Consulta de logs conforme permissão. |
| FE-12 | Áreas integradas e integrações | Set/2027–Nov/2027 | 3–5 semanas | Visões específicas, mensagens de integração e reprocessamento. |

# 7. Builder/DevOps e QA

| Atividade | Período | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Builder – fundação | Set/2026–Out/2026 | Repositórios, ambientes, banco, pipeline, variáveis e padrões de deploy. |
| Builder – automação | Out/2026–Dez/2026 | CI/CD, análise de qualidade, testes automatizados e empacotamento. |
| Builder – observabilidade | Jan/2027–Abr/2027 | Logs, monitoramento, alertas, backup e restauração. |
| Builder – integrações | Ago/2027–Nov/2027 | Configuração técnica, segurança, conectividade e monitoramento das integrações. |
| QA – testes por feature | A partir de Nov/2026 | Testes funcionais, unitários, integração e regressão contínuos. |
| QA – homologação integrada | Set/2027–Nov/2027 | Homologação com Orçamentistas, Aprovadores, Operação e Áreas Integradas. |
| Implantação assistida | Out/2027–Nov/2027 | Correções finais, treinamento inicial e entrada controlada em produção. |

# 8. Dependências principais

| Dependência | Impacto |
| --- | --- |
| Fundação técnica antes das features | Todas as features dependem da estrutura modular, segurança básica e banco. |
| Informações Gerais antes de Obras e EAP | Obras e EAP precisam estar vinculadas à Proposta/Orçamento. |
| Obras e parâmetros antes dos custos | Sindicatos e parâmetros trabalhistas alimentam os cálculos. |
| EAP e Recursos antes do Histograma | Datas, recursos e estrutura são necessários para o histograma. |
| Motor de custos antes dos relatórios | Relatório de Custo e Fechamento dependem dos cálculos estabilizados. |
| Fechamento antes da aprovação | A aprovação deverá analisar a Proposta/Orçamento completa e seus resumos. |
| Contratos de dados antes das integrações | As integrações dependem da definição dos sistemas externos e layouts. |

# 9. Marco de entregas

| Marco | Período | Critério de conclusão |
| --- | --- | --- |
| M1 – Fundação pronta | Out/2026 | Arquitetura, ambientes, padrões e autenticação-base disponíveis. |
| M2 – Núcleo cadastral | Jan/2027 | Informações Gerais e Obras funcionando com permissões iniciais. |
| M3 – EAP operacional | Abr/2027 | EAP, Recursos e Benefícios disponíveis para elaboração. |
| M4 – Cálculos estabilizados | Jul/2027 | Custos automáticos e Histograma validados com cenários de teste. |
| M5 – Relatórios e Fechamento | Set/2027 | Relatório de Custo e Fechamento homologados. |
| M6 – Aprovação e auditoria | Out/2027 | Fluxo de aprovação, versionamento e auditoria funcionando. |
| M7 – Integrações e produção | Nov/2027 | Integrações homologadas e sistema preparado para produção. |

# 10. Riscos que podem alterar o cronograma

Atraso na definição das fórmulas de custos, Markup, BDI e impostos.

Mudanças nas regras de negócio durante o desenvolvimento.

Necessidade de ajustar a EAP após início da implementação.

Aumento da quantidade de relatórios ou integrações.

Indisponibilidade dos usuários para validação e homologação.

Necessidade de migração ou limpeza de dados históricos.

Complexidade maior que a prevista nas permissões por área, obra ou contrato.

Falhas de conectividade ou dependências de sistemas externos.

Equipe parcial ou compartilhada entre outros projetos.

# 11. Conclusão

Considerando o escopo atual e o desenvolvimento paralelo de Front-end e Back-end, o cenário provável para o OREX é de 10 a 14 meses, com início em setembro ou outubro de 2026. O encerramento estimado ocorrerá entre julho e novembro de 2027, dependendo da data real de início, da estabilidade das regras de negócio, da complexidade das integrações e da disponibilidade da equipe e dos usuários para homologação.

Este cronograma deverá ser revisado após o detalhamento das fórmulas, dos campos, dos critérios de aceite, dos contratos de integração e da composição definitiva da equipe.